## Sheet1
프로젝트 명
시작일 | 2025-02-15
종료일
작성자 | 이상기
작성일 | 2025-02-11
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 개인정보 관리 메뉴 |  |  | 진행중 | 50% | 5
| 1.1 증빙서류 출력 |  | 진행중 | 50% | 5
|  | 1.1.1 세금계산서 출력 프로세스 구현 | 진행중 | 50% | 2 | bar: 1W 6D to 1W 7D
|  | 1.1.2 현금영수증 출력 프로세스 구현 | 대기중 | 0% | 3 | bar: 2W 8D to 2W 10D